## Groupes
Groupes de Projet
| A | B | C | D | E | F | G | H
| Omar | Steve | Steavens | Delphine | Azad | Téo | Said | Nandrianina
| Haidar | Mahery | Moustansir | Nanjanee | Hamidou
| Oumouri | Shaan | Ines
Kevin
Planning des oraux de PharmaGest
Interrogation sur :
UML
Maquette des interfaces
Contexte
Login
10 min pour présenter le projet
30 - 40 min d'interrogation / codage du login
10 min pour présenter votre solution

## Suivi
|  | Responsable | [7 empty] | Planifié pour être complétée | Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 | [7 empty] | Etat d'avancement (%) au 12-Sep-2024
Planning global du projet PharmaGest |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H
|  | Omar | Steve | Steavens | Delphine | Azad | Téo | Said | Nandrianina |  | Omar | Steve | Steavens | Delphine | Azad | Téo | Said | Nandrianina | Omar | Steve | Steavens | Delphine | Azad | Téo | Said | Nandrianina
|  | Haidar | Mahery | Moustansir | Nanjanee | Hamidou |  |  |  |  | Haidar | Mahery | Moustansir | Nanjanee | Hamidou |  |  |  | Haidar | Mahery | Moustansir | Nanjanee | Hamidou
|  | Oumouri | Shaan | Ines | [6 empty] | Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 A: Oumouri; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 B: Shaan; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 C: Ines; Etat d'avancement (%) au 12-Sep-2024 A: Oumouri; Etat d'avancement (%) au 12-Sep-2024 B: Shaan; Etat d'avancement (%) au 12-Sep-2024 C: Ines
No. | Tâches
1 | Base de Données - Création + Script | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | 2024-09-30 | Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 A: 5%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 B: 5%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 C: 5%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 D: 5%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 E: 5%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 F: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 G: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 H: 80%
2 | Base de Données - Jeu d'essai + Script | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | 2024-10-07 | Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 A: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 B: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 C: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 D: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 E: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 F: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 G: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 H: 80%
3 | Base de Données - Procédures/Fonctions Stockées + Script | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | 2024-10-14 | bar: Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 A to Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 H
4 | Login | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | 2024-09-30 | Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 A: 100%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 B: 100%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 C: 100%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 D: 50%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 E: 50%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 F: 50%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 G: 0%; Etat d'avancement (%) au 5-Sep-2024 H: 50%
5 | Dashboard (Principal, Maintenance) |  |  | Moustansir
6 | Maintenance - Médicament |  |  | Steavens
7 | Maintenance - Forme |  |  | Ines
8 | Maintenance - Famille |  |  | Steavens
9 | Maintenance - Fournisseur |  |  | Ines
10 | Maintenance - Utilisateur |  |  | Moustansir
11 | Maintenance - MAJ Liste de Prix |  |  | Steavens
12 | Approvisionnement - Génération de Commandes Fournisseur |  |  | Moustansir
13 | Approvisionnement - Réception d'une Commande |  |  | Steavens
14 | Vente - Directe ou sur Ordonnance |  |  | Ines
15 | Paiement d'un Client à la Caisse |  |  | Ines
16 | Bilan Financier (optionnelle)
17 | Dossier Technique : - UML - Script BDD - Script Procedure(s) Stockée(s) - Script Trigger(s)
Formulas:
Planifié pour être complétée = [Planifié pour être complétée, row above]+7

## Login
Login
Logo
|  |  | Username | YusufS
|  |  | Password | *******
Login non authentifié
| Pharmagest |  | Login |  | Cancel
©Copyright Reserved
En cliquant sur le bouton 'Login', le code se charge d'authentifier les 2 infos saisies (Username et Password) en les comparant avec ce qu'il y a dans la table "Utilisateurs" dans la BDD.

## Dashboard
Dashboard
| Maintenance |  | Vente |  |  | Caisse
Approvisionnement
| Commande |  | Réception de Commande |  |  | Bilan Financier
|  | Changer Utilisateur |  |  | Quitter Pharmagest
Maintenance
| Médicament |  | Forme |  |  | Famille
| Fournisseur |  | Utilisateur |  |  | MAJ Liste de Prix
Retour au DashBoard

## CRUDs
CRUD

## Liste des Prix
MAJ Liste de Prix
Choisir Fournisseur
Ouvrir Fichier 'Liste de Prix' (Xlsx)
|  | Actuels |  | Nouveaux
| Médicament | PU Achat | PU Vente | PU Achat | PU Vente
Confirmer la MAJ des Prix

## Commande FRN
Commande FRN
Liste de Médicaments candidats à l'approvisionnement :
| Médicament | Stock Actuel | Seuil de Commande | Qté Max. | Qté à Commander | PU Achat | Montant Commande | FRN Habituel
| Panadol 500mg - Comprimé | 23 | 40 | 500 | 477 | 2.43 | 1159.11 | Unicorn
| Smecta 50mg - Sachet | 42 | 50 | 400 | 358 | 7.41 | 2652.78 | Aspen
| Neurofen 400mg - Comprimé | 12 | 20 | 100 | 88 | 28.12 | 2474.56 | Unicorn
[6 empty] | Coût Total | 6286.45
| Valider les Commandes |  |  | Sortir

## Réception de Commande FRN
Réception de Commande FRN
No Commande FRN
| No Bon de Livraison FRN |  |  | Fournisseur | Unicorn
| Médicament | Stock Actuel | Qté Commandée | Qté Livrée | PU Achat | Ligne Total | Stock Après
| Panadol 500mg - Comprimé | 23 | 477 | 400 | 2.43 | 972 | 423
| Neurofen 400mg - Comprimé | 12 | 88 | 88 | 28.12 | 2474.56 | 100
[5 empty] | Coût Total | 3446.56
| Valider la Réception |  |  |  | Sortir

## Vente Directe ou sur Ordonnance
Vente Directe ou sur Ordonnance
| No Vente : | 20240307043
| Date de la Vente : | 2024-03-07
| Médicament | Stock Actuel | Qté Vendue | PU Vente | Ligne Total | Stock Après
| Panadol 500mg - Comprimé | 23 | 3 | 2.43 | 7.29 | 20
| Neurofen 400mg - Comprimé | 12 | 4 | 28.12 | 112.48 | 8
|  |  |  | Montant à Payer : | 119.77
| Valider la Réception |  |  | Sortir